## ELENCO 26.05.2022
ELENCO PROGETTI
ID | TITOLO | IMPORTO | STATO | NOTE | STATO ATTUAZIONE | PERSONE
1 | LOTTO 032 - PROGETTO PER L' AMPLIAMENTO DELLA SEDE DEL CONSORZIO 6 TOSCANA SUD ADIBITA AD USO UFFICI - COMUNE DI GROSSETO | 1780000 | CB6 | FONDI PROPRI | revisione progetto e prezzi, in corso accordi enel e rapporto Sgherri. Ipotesi chiusura rev 01.07.22 | Lombardi, Saladini
2 | PERIZIA 202 - PROGETTO PER SEDE OPERATIVA DEL CONSORZIO 6 TOSCANA SUD - COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA | 250000 | CB6 | FONDI PROPRI | redazione prog def per presentazione scia lavori, problema deposito/collaudo | Lombardi, Saladini
3 | LOTTO 040 - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELL'IMPIANTO IRRIGUO CONSORTILE. INSTALLAZIONE SISTEMI DI MISURA, REGOLAZIONE ED AUTOMAZIONE CON TELECONTROLLO - COMPLETAMENTO DELLA SOSTITUZIONE DI CANALETTE IN CAV CON TUBAZIONE SOTTERRANEA ED OPERE COMPLEMENTARI NEI COMIZI N°9 - 13. COMUNE DI GROSSETO | 3155000 | FINANZIATO | FONDO FINALIZZATO AL RILANCIO DEGLI INVESTIMENTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO STATO E ALLO SVILUPPO DEL PAESE AI SENSI DELL'ART.1, C. 14 E 24 DELLA LEGGE DI BILANCIO PER IL 2020. DPCM 188/2020 | Risposta Verificatore dopo CdS 29.08.2022 - 30gg espropri fatti - indizione gara entro 15.09.22 | Nicosia, Micci, Lombardi
4 | Lotto 041 - LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI SBARRAMENTI MOBILI AD USO IRRIGUO IN GOMMA FLESSIBILE NEL CANALE ESSICCATORE PRINCIPALE DELL’ALBERESE ED OPERE ACCESSORIE PER DERIVAZIONE DAL F. OMBRONE - LOC. LA BARCA - COMUNE DI GROSSETO - (ex L308 cbg) | 1435000 | FINANZIATO | MIT - Piano Straordinario di Interventi nel settore idrico | sia revisione prezzi progetto sia chiusura PAUR entro 15.09 | Chiarello, Padovani, Simi, Dottarelli
5 | Lotto 043 - PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN INVASO AD USO IRRIGUO ALL'INTERNO DEL CANALE DIVERSIVO ABBANDONATO IN LOC. CERNAIA E OPERE ACCESSORIE (ex L 268 cbg) | 7700000 | FINANZIATO | MIT - Piano Straordinario di Interventi nel settore idrico | Verifica chiusa ma revisione prezzi - 30gg espropri fatti- indizione gara entro 01.10.22 | Lombardi, Nicosia, Venturi
6 | Lotto 047 - RECUPERO FUNZIONALE A SCOPI MULTIPLI DEL LAGO DI SAN FLORIANO AD USO PRIMARIO IRRIGUO IN COMUNE DI CAPALBIO - II LOTTO (ex 02496 BONIFICA - C.B. 41" BASSA MAREMMA") | 2200000 | FINANZIATO | MIT - Piano Straordinario di Interventi nel settore idrico | verifica in corso, nuovo contatto con Megale/Rizzari, ipotesi chiusura rapporto di verifica 01.07.22 | Serrotti, Nicosia, Megale, Rizzari
7 | LOTTO 030 - RECUPERO FUNZIONALE A SCOPI MULTIPLI DEL LAGO DI SAN FLORIANO AD USO PRIMARIO IRRIGUO IN COMUNE DI CAPALBIO | 5879660.19 | FINANZIATO | ACCORDO ATTUATIVO PER LA TUTELA DEL LAGO DI BURANO A PROTEZIONE DELL'ACQUIFERO DELLA PIANA DELL'ALBEGNA - DGRT 84/2017 | verifica in corso, problematiche discusse con Renzo, nuovo contatto con Moretti, ipotesi chiusura rapporto di verifica 01.09.22 | Lombardi, Micci
8 | LOTTO 045 A- REALIZZAZIONE DI UN INVASO SUL TORRENTE GRETANO ALLA CONFLUENZA CON IL FOSSO SEGUENTINA IN LOCALITÀ POGGIO MARTINO | 300000 | FINANZIATO | INTERVENTI STRATEGICI SEGNALATI DA AIT PER PNRR - FONDI STRUTTURALI - PIANO INVASI E ACQUEDOTTI | contratto rep. 31.01.2022 RTI Geotecna, consegna del servizio 20.04.2022 (72gg per termine servizio) | Lombardi, Micci
9 | LOTTO 034 A REALIZZAZIONE DI UN INVASO MULTIFUNZIONALE SUL TORRENTE LANZO | 300000 | FINANZIATO | INTERVENTI STRATEGICI SEGNALATI DA AIT PER PNRR - FONDI STRUTTURALI - PIANO INVASI E ACQUEDOTTI | contratto rep. 09.02.2022 RTI Hydroarch, consegna del servizio prevista per 06.06.22, possibile riserva per riconoscimento oneri per indagini geognostiche proposte in sede di offerta tecnica. | Lombardi, Micci
10 | LOTTO N° 019 - REALIZZAZIONE DI UNA CASSA DI ESPANSIONE ALLA CONFLUENZA DEL FIUME BRUNA - TORRENTE FOSSA ED OPERE COMPLEMENTARI - già progetto Cod. 2012EGR0160 "Fiume Bruna. Cassa di espansione in loc. Castel di Pietra a seguito dell'evento alluvionale del 11-12 novembre 2012" (ex Lotto 284 cbg) - 09IR723/G1 | 2600000 | FINANZIATO | Convenzione Provincia di Grosseto 13.02.2007 - Rep. N.1919 RT 3124 del 19.06.2009 - Accordo di Programma RT/MATTM 03.11.2010 DPGR RT n.201_del_27-11-2012 - All.A e B DPGR RT n.164 del 27.10.201 | revisione prezzi progetto entro 22.08, istruttoria PNRR per 2.4M€ | Chiarello, Padovani, Simi, Dottarelli
11 | PERIZIA 188 - D2019ENOV0010 - LAVORI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DELL'ABITATO DI RAPOLANO TERME, CON REALIZZAZIONE DI DIFESE SPONDALI, RIPROFILATURE ED OPERE ACCESSORIE DEL BORRO DELLE RIPI E BORRO MADONNA A COLLE - COMUNE DI RAPOLANO TERME (SI) | 300000 | FINANZIATO | Ordinanza del Commissario delegato n. 79 del 11/05/2021 “O.C.D.P.C. n. 622 del 17/12/2019 – O.C.D.P.C. n. 674 del 15/05/2020 – Approvazione del II Stralcio del Piano degli interventi e delle relative disposizioni – Interventi lettera d) ex art. 25, c.2 d.lgs. 1/2018” | redazione progetto definitivo entro 05.08, ritardi. Affidamento incarichi progettazione (archeologo/geologo) | Aminti, Bencistà, Micci
12 | PERIZIA 131 - INTERVENTI DI RIEQUILIBRIO SEDIMENTOLOGICO DEL TORRENTE TRASUBBIE E DEL FIUME OMBRONE CON RIMOZIONE DEI MACRORINTERRI IN ALVEO IN LOC. TRASUBBIE, COMUNI DI SCANSANO E CAMPAGNATICO | 510000 | FINANZIATO | DOCUMENTO OPERATIVO DEL SUOLO (DODS) 2022 | revisione prog esec, in attesa di sapere da RT se è possibile affidare studi con 10% e approvano nostro cronoprogramma | Chiarello, Venturi
13 | LOTTO 012 - INTERVENTO DI SISTEMAZIONE SPONDALE DEL FIUME FIORA IN LOC.SCARCETA - COMUNE DI MANCIANO | 60000 | FINANZIATO | Delibera n. 218 del 28.02.2022 approvazione schema di convenzione per l'attuazione del programma di interventi di manutenzione Autorità di bacino Distrettuale Appennino Centrale ADAC | inviato DDG 63 12.05.22 di approvazione schema di convenzione, inizio progettazione 01.08.2022 | Angelini
14 | PERIZIA 189 - REALIZZAZIONE DI SCOGLIERE A PROTEZIONE DELLE SPONDE EROSE SUL FIUME ARBIA E RIPROFILATURA DELLA SEZIONE D'ALVEO IN ADIACENZA DEGLI ABITATI DI PONTE A TRESSA E MONTERONI D'ARBIA | 500000 | FINANZIATO | Interventi lettera d) novembre 2019 - RISORSE FONDI EX FSUE 2019 - PASSAGGIO ALLA GESTIONE ORDINARIA con DGRT 410 del 11.04.2022 | redazione progetto definitivo entro 22.08, ritardi | Aminti, Chiarello
15 | PERIZIA 190 - REALIZZAZIONE DI SCOGLIERE A PROTEZIONE DI SPONDE EROSE E RIPROFILATURA SEZIONE D'ALVEO A SICUREZZA DELLE AREE ARTIGIANALI E RESIDENZIALI IN ADIACENZA AL TORRENTE TRESSA NEL TRATTO COMPRESO TRA IL FOSSO DEI TONGORI E LA LOC. CERCHIAIA | 400000 | FINANZIATO | Interventi lettera d) novembre 2019 - RISORSE FONDI EX FSUE 2019 - PASSAGGIO ALLA GESTIONE ORDINARIA con DGRT 410 del 11.04.2023 | redazione progetto definitivo entro 22.08, ritardi | Nicosia, Dottarelli, Chiarello
| TOTALE PROGETTI FINANZIATI | 27369660.19
1 | PERIZIA 167 - SCOLMATORE DEL BORRO DELLA RABATTA IN LOCALITA' PODERE BALLOCCIO - COMUNE DI ASCIANO (SI) | 300000 | IN ATTESA ATTO DEFINITIVO | DPCM 18 GIUGNO 2021 - APPROVATO DA REGIONE TOSCANA E TRASMESSO A CASA ITALIA | affidamento incarichi progettazione (geologo), anticipo risorse. Rilievi | Lombardi, Micci, Aminti
2 | PERIZIA 168 - SCOLMATORE DEL BORRO BESTININO A MONTE DEL CAPOLUOGO - COMUNE DI ASCIANO (SI) | 650000 | IN ATTESA ATTO DEFINITIVO | DPCM 18 GIUGNO 2021 - APPROVATO DA REGIONE TOSCANA E TRASMESSO A CASA ITALIA | affidamento incarichi progettazione (geologo), anticipo risorse. Rilievi | Lombardi, Micci, Aminti
3 | PERIZIA 169 - SCOLMATORE DEL BORRO LA BESTINA A VALLE DELLA CONFLUENZA CON IL BORRO DELLA RABATTA - COMUNE DI ASCIANO (SI) | 600000 | IN ATTESA ATTO DEFINITIVO | DPCM 18 GIUGNO 2021 - APPROVATO DA REGIONE TOSCANA E TRASMESSO A CASA ITALIA | affidamento incarichi progettazione (geologo), anticipo risorse. Rilievi | Lombardi, Micci, Aminti
4 | PERIZIA 147 - INTERVENTO DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE TRISOLLA E SUOI AFFLUENTI IN PROSSIMITA' DELL'ATTRAVERSAMENTO STRADALE A SERVIZIO DELLA STRADA COMUNALE TRISOLLA SANTA LUCIA E OPERE COMPLEMENTARI- LOC. PIANO TRISOLLA - COMUNE DI CINIGIANO. | 350000 | IN ATTESA ATTO DEFINITIVO | DPCM 18 GIUGNO 2021 - APPROVATO DA REGIONE TOSCANA E TRASMESSO A CASA ITALIA | redazione prog esec a partire dal 01.10.22 | Lombardi, Micci, Venturi
5 | PERIZIA 194 - LAVORI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DELL'ABITATO DI RAPOLANO TERME, CON REALIZZAZIONE DI RILEVATO ARGINALE ED OPERE ACCESSORIE DEL BORRO DELLE RIPI E BORRO MADONNA A COLLE - COMUNE DI RAPOLANO TERME II STRALCIO | 900000 | IN ATTESA ATTO DEFINITIVO | Interventi lettera d) ex art. 25, c.2 d.lgs. 1/2018, risorse OCDPC 839/2022 - PASSAGGIO ALLA GESTIONE ORDINARIA con DGRT 410 del 11.04.2022, in attesa di nuova delibera PROBABILMENTE 31.05.2022 | redazione prog def entro 05.08, ritardi | Aminti, Bencistà, Micci
6 | PERIZIA 195 - REALIZZAZIONE DI SCOGLIERA A PROTEZIONE DELLE SPONDE EROSE ALLA CONFLUENZA TRA IL TORRENTE RILUOGO E IL FOSSO DI RIBUCCIANO | 150000 | IN ATTESA ATTO DEFINITIVO | Interventi lettera d) ex art. 25, c.2 d.lgs. 1/2018, risorse OCDPC 839/2022 - PASSAGGIO ALLA GESTIONE ORDINARIA con DGRT 410 del 11.04.2022, in attesa di nuova delibera PROBABILMENTE 31.05.2022 | redazione prog pre a partire dal 22.08.22 | Aminti, Lombardi, Micci
7 | PERIZIA 196 - REALIZZAZIONE DI BATTERIA DI PENNELLI DEFLETTORI SUL FIUME OMBRONE CON EFFETTO RIDUTTORE DEL FENOMENO EROSIVO, REALIZZAZIONE DI SCOGLIERE IN MASSI CICLOPICI A PROTEZIONE DELLE SPONDE IN EROSIONE E PUNTUALI RIPROFILATURE DELL'ALVEO NELLE AREE IN DEPOSITO A MONTE ED A VALLE DEL PONTE A SERVIZIO DELLA VIABILITA' DELLA S.P. 18 DI CAMPAGNATICO | 900000 | IN ATTESA ATTO DEFINITIVO | Interventi lettera d) ex art. 25, c.2 d.lgs. 1/2018, risorse OCDPC 839/2022 - PASSAGGIO ALLA GESTIONE ORDINARIA con DGRT 410 del 11.04.2022, in attesa di nuova delibera PROBABILMENTE 31.05.2022 | redazione prog pre a partire dal 22.08.22 | Dottarelli, Chiarello, Micci
8 | PERIZIA 197 - PROLUNGAMENTO DELLA SCOGLIERA A DIFESA DEL CENTRO ABITATO DI ISTIA D'OMBRONE E RIPROFILATURA SPONDA SINISTRA FIUME OMBRONE | 200000 | IN ATTESA ATTO DEFINITIVO | IN ATTESA DI ADOZIONE DELLA REGIONE TOSCANA ( Interventi lettera d) ex art. 25, c.2 d.lgs. 1/2018) | redazione prog pre a partire dal 22.08.22 | Dottarelli, Chiarello, Micci
9 | PERIZIA 040 - LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL FOSSO BARRUCOLA CON ADEGUAMENTO DELL'ATTRAVERSAMENTO SULLA STRADA COMUNALE DELLA SICILIA - COMUNE DI CAPALBIO | 280000 | IN ATTESA ATTO DEFINITIVO | PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA - (PNRR) – Missione 2 Componente 4 – Investimento 2.1b | revisione prog def a partire dal 01.09.22 | Bencista, Micci
10 | PERIZIA 193 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER REALIZZAZIONE ACCESSO ALLE OPERE DI 2° E 3° CATEGORIA DEL FIUME ALBEGNA IN LOC. PONTE DELLA MARSILIANA S.P. N° 94 SANT'ANDREA - COMUNI DI MAGLIANO IN TOSCANA E MANCIANO | 250000 | IN ATTESA ATTO DEFINITIVO | PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA - (PNRR) – Missione 2 Componente 4 – Investimento 2.1b | revisione prog def a partire dal 01.09.22 | Dottarelli, Chiarello, Serrotti
11 | LOTTO N° 019 - REALIZZAZIONE DI UNA CASSA DI ESPANSIONE ALLA CONFLUENZA DEL FIUME BRUNA - TORRENTE FOSSA ED OPERE COMPLEMENTARI - già progetto Cod. 2012EGR0160 "Fiume Bruna. Cassa di espansione in loc. Castel di Pietra a seguito dell'evento alluvionale del 11-12 novembre 2012" (ex Lotto 284 cbg) - 09IR723/G1 | 2400000 | IN ATTESA ATTO DEFINITIVO | INSERITO NEL PIANO NAZIONALE DI MITIGAZIONE DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO (PN2021) - ORDINANZA COMMISSARIALE N. 15 DEL 02.03.2022 | revisione prezzi progetto entro 22.08, istruttoria PNRR per 2.4M€ | Chiarello, Padovani, Simi, Dottarelli
| TOTALE PROGETTI IN ATTESA DELL'ATTO DEFINITIVO DI FINANZIAMENTO | 6980000
12 | LOTTO 064 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO RETE DI DISTRIBUZIONE DELL'IMPIANTO IRRIGUO CONSORTILE PER RIDUZIONE DELLE PERDITE | 2700000 | PROPOSTO | PNRR - COMPONENTE M2C4 - INVESTIMENTO 4.3 - L.178/2020 | Dania 15.06 - finita CdS - in attesa finanziamento | Nicosia, Micci
13 | LOTTO 042 - REALIZZAZIONE DEL NUOVO IMPIANTO DI IRRIGAZIONE DI CERNAIA ED OPERE COMPLEMENTARI - COMUNE DI GROSSETO - (ex L309 cbg) | 2500000 | PROPOSTO | PNRR - COMPONENTE M2C4 - INVESTIMENTO 4.3 - L.178/2020 | Dania 15.06 - finita CdS - in attesa finanziamento | Bencistà, Dottarelli, Micci
14 | LOTTO 065 - INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE DELL'IMPIANTO IRRIGUO CONSORTILE PER RIDUZIONE DELLE PERDITE COMIZI N° 7-16-17 - COMUNE DI GROSSETO | 2600000 | PROPOSTO | PNRR - COMPONENTE M2C4 - INVESTIMENTO 4.3 - L.178/2020 | Dania 15.06 - indizione CdS 26.05.2022 - in attesa finanziamento | Nicosia, Micci
11 | PERIZIA 191 - IMPIANTO AUTOMATIZZATO DI RACCOLTA RIFIUTI FLOTTANTI - EMISSARIO SAN ROCCO | 155000 | PROPOSTO | PROGETTI GREEN - PROPOSTA ANBI ALL'AUTORITA' DISTRETTUALE
12 | LOTTO 062 - RECUPERO DEL LAGHETTO DEL BELAGAIO SUL FOSSO ALLE VENE PER LA TUTELA DELLA BIODIVERSITA' NELLA ZSC VAL DI FARMA - COMUNE DI ROCCASTRADA | 250000 | PROPOSTO | PROGETTI GREEN - PROPOSTA ANBI ALL'AUTORITA' DISTRETTUALE
13 | PERIZIA 096 - CREAZIONE DI ZONE UMIDE IN ALVEO E VERIFICA DEL FUNZIONAMENTO IDRAULICO DELLA GALLERIA DEL GRANDUCA E DEL RISCHIO RESIDUO NEI CANALI DEL PALUDE DI ROSIA - COMUNE DI SOVICILLE | 500000 | PROPOSTO | PROGETTI GREEN - PROPOSTA ANBI ALL'AUTORITA' DISTRETTUALE
14 | PERIZIA 177 - RECUPERO DI UNA BRIGLIA A CONCI DI PIETRA A SERVIZIO DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE DELLA CITTA' DI SIENA - LOC. TANGENZIALE OVEST DI SIENA - COMUNE DI SIENA | 200000 | PROPOSTO | PROGETTI GREEN - PROPOSTA ANBI ALL'AUTORITA' DISTRETTUALE
15 | PERIZIA 178 - INTERVENTI DI INGEGNERIA NATURALISTICA PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO DA DINAMICA D'ALVEO DEL TORRENTE ARBIA - COMUNI DI CASTELNUOVO BERARDENGA, SIENA, MONTERONI D'ARBIA | 300000 | PROPOSTO | PROGETTI GREEN - PROPOSTA ANBI ALL'AUTORITA' DISTRETTUALE
16 | PERIZIA 179 - INTERVENTI DI INGEGNERIA NATURALISTICA PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO DA DINAMICA D'ALVEO DELL'EMISSARIO SAN ROCCO - COMUNE DI GROSSETO | 100000 | PROPOSTO | PROGETTI GREEN - PROPOSTA ANBI ALL'AUTORITA' DISTRETTUALE
17 | PERIZIA 176 - RIQUALIFICAZIONE DI CANALI IN AMBITO URBANO: RIPRISTINO DI EROSIONI SPONDALI CON PALIFICATE RINVERDITE - COMUNE DI SIENA | 200000 | PROPOSTO | PROGETTI GREEN - PROPOSTA ANBI ALL'AUTORITA' DISTRETTUALE
18 | PERIZIA 180 - PROGRAMMA DI PREVENZIONE DEI DANNI PROVOCATI DAI MAMMIFERI SEMI-FOSSORI NEGLI ARGINI DEL TORRENTE AMPIO - COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA | 150000 | PROPOSTO | PROGETTI GREEN - PROPOSTA ANBI ALL'AUTORITA' DISTRETTUALE
| TOTALE PROGETTI PROPOSTI | 9655000
35 | TOTALE GENERALE | 44004660.19